## Projecció temps i cost
ComunitApp |  | UCP | 267.7854 |  |  |  | 18.1667 | laborables/mes (descontant festius i vacances)
|  | PF | 20
|  | TEMPS ESFORÇ | 5355.7075 | hores | 669.4634 | jornades feina | 37.1924 | mesos | 3.0994 | anys (sense paral·lelitzar)
UUCW | 135 |  |  | UAW | 8 |  |  | TCF | 1.055 |  |  |  | ECF | 1.775
Casos d'ús | Complexitat | Pes |  | Actors | Complexitat | Pes |  | Tipus | Pes | Prioritat | (Pes*Prioritat)/100 |  | Tipus | Pes | Avaluació | Pes*Avaluació
Iniciar sessió | Simple | 5 |  | Usuari | Complex | 3 |  | Distributed Systems | 2 | 4 | 0.08 |  | Familiarity with UP | 1.5 | 1 | 1.5
Tancar sessió | Simple | 5 |  | Padró Municiapal (API) | Simple | 1 |  | Performance | 1 | 3 | 0.03 |  | Part-Time Workers | -1 | 0 | 0
Crear usuari | Mig | 10 |  | Stripe (Pagaments) | Simple | 1 |  | End User Efficiency | 1 | 4 | 0.04 |  | Analyst Capability | 0.5 | 3 | 1.5
Eliminar compte | Simple | 5 |  | Login Apple | Simple | 1 |  | Complex Internal Processing | 1 | 2 | 0.02 |  | Application Experience | 0.5 | 4 | 2
Canviar la contrasenya | Simple | 5 |  | Gmail (API) | Simple | 1 |  | Reusability | 1 | 3 | 0.03 |  | Object-Oriented Experience | 1 | 3 | 3
Contrasenya oblidada | Mig | 10 |  | Login Facebook | Simple | 1 |  | Easy to Install | 0.5 | 4 | 0.02 |  | Motivation | 1 | 4 | 4
Crear oferta | Simple | 5 | [5 empty] | Easy to Use | 0.5 | 5 | 0.025 |  | Difficult Programming Language | -1 | 4 | -4
Aplicar oferta | Simple | 5 | [5 empty] | Portability | 2 | 4 | 0.08 |  | Stable Requirements | 2 | 3 | 6
Modificar oferta | Simple | 5 | [5 empty] | Easy to change | 1 | 3 | 0.03
Eliminar oferta | Simple | 5 | [5 empty] | Concurrency | 1 | 4 | 0.04
Guardar oferta | Simple | 5 | [5 empty] | Special Security Features | 1 | 5 | 0.05
Notificar oferta | Simple | 5 | [5 empty] | Provides Direct Acces for Third Parties | 1 | 1 | 0.01
Buscar oferta | Simple | 5 | [5 empty] | Special User Training Facilities Are Rquired | 1 | 0 | 0
Filtrar oferta | Simple | 5
Mostrar perfil | Simple | 5
Enviar missatges | Mig | 10
Valorar ofertant | Simple | 5
Valorar treballador | Simple | 5
Mostrar historial | Simple | 5
Modificar configuracions | Simple | 5
Sol·licitar ajuda | Complex | 15
Modificar perfil | Simple | 5
PRESSUPOST
Rol | Inception | Elaboration | Construction | Transition
Gestor de projecte | 40% | 10% | 15% | 50%
Programador senior | 5% | 30% | 15% | 10%
Arquitecte de SW | 15% | 20% | 5% | 0%
Enginyer de Requisits | 40% | 20% | 10% | 5%
Programador júnior | 0% | 15% | 40% | 15%
Tester | 0% | 5% | 15% | 20%
| 100% | 100% | 100% | 100%
Effort | 5% | 20% | 65% | 10%
Rol | Cost per hora | Persones | Esforç | Hores/Carrec | Hores/Persona | Cost/Carrec | Cost/Persona | Jornades laborals per càrrec i persona (8 hores) | SS | Euros fixes | Cost/Persona + SS + Euros fixes | Despeses estructurals(15%) | Total brut/persona | Total brut/carrec |  | Suma total | 143755.2143
Gestor de projecte | 18 | 2 | 18.75 | 1004.1952 | 502.0976 | 18075.5128 | 9037.7564 | 63 | 3615.1026 | 200 | 12852.859 | 1927.9288 | 14780.7878 | 29561.5756
Programador senior | 19 | 2 | 17 | 910.4703 | 455.2351 | 17298.9352 | 8649.4676 | 56.9044 | 3459.787 | 200 | 12309.2547 | 1846.3882 | 14155.6429 | 28311.2857 |  | Benefici(25%) | 35938.8036
Arquitecte de SW | 24 | 1 | 8 | 428.4566 | 428.4566 | 10282.9584 | 10282.9584 | 53.5571 | 4113.1834 | 200 | 14596.1418 | 2189.4213 | 16785.563 | 16785.563 |  | Contingències(10%) | 14375.5214
Enginyer de Requisits | 16 | 1 | 13 | 696.242 | 696.242 | 11139.8716 | 11139.8716 | 87.0302 | 4455.9486 | 200 | 15795.8202 | 2369.373 | 18165.1933 | 18165.1933
Programador júnior | 14 | 3 | 30.5 | 1633.4908 | 544.4969 | 22868.871 | 7622.957 | 68.0621 | 3049.1828 | 200 | 10872.1398 | 1630.821 | 12502.9608 | 37508.8823 |  | Pressupost final | 194069.5393
Tester | 12 | 1 | 12.75 | 682.8527 | 682.8527 | 8194.2325 | 8194.2325 | 85.3566 | 3277.693 | 200 | 11671.9255 | 1750.7888 | 13422.7143 | 13422.7143

## Pla de fase
PLA DE FASE
Casos d'ús | Inception | Elaboration | Construction | Transition |  |  | Fase | Iteració | Objectius principals | Data Inici | Data Fi | Staff (hores mitjana/pers)
Iniciar sessió | Esbossat | Complet | Complet | Complet |  |  | Inception | I1 | Definir la idea de negoci conjunta | 2023-11-10 | 2023-12-06 | 44.6309
Tancar sessió | Esbossat | Analitzat | Complet | Complet |  |  |  |  | Establir la magnitud geogràfica del projecte
Crear usuari | Refinat | Complet | Complet | Complet |  |  |  |  | Triar l'arquitectura pel software
Eliminar compte | Identificat | Esbossat | Complet | Complet |  |  |  |  | Determinar els requisits del negoci
Canviar la contrasenya | Identificat | Identificat | Analitzat | Complet |  |  |  |  | Crear el pla de desenvolupament de software
Contrasenya oblidada | Identificat | Identificat | Analitzat | Complet |  |  | Elaboration | E1 | Validar detalls de la arquitectura | 2023-12-07 | 2024-03-10 | 178.5236
Crear oferta | Refinat | Analitzat | Complet | Complet |  |  |  |  | Planificar i determinar la prioritat dels requisits
Aplicar oferta | Esbossat | Analitzat | Complet | Complet |  |  |  |  | Implementar casos d'ús prioritaris
Modificar oferta | Esbossat | Refinat | Complet | Complet |  |  |  | E2 | Mitigar riscos detectats
Eliminar oferta | Esbossat | Refinat | Complet | Complet |  |  |  |  | Documentar els casos d'ús
Guardar oferta | Esbossat | Refinat | Complet | Complet |  |  |  |  | Implementar alguns casos d'ús addicionals
Notificar oferta | Identificat | Identificat | Analitzat | Complet |  |  | Construction | C1 | Explorar els casos d’ús a implementar | 2024-03-11 | 2024-11-20 | 580.2016
Buscar oferta | Esbossat | Esbossat | Complet | Complet |  |  |  |  | Plantejar nous requisits i casos d'ús emergents
Filtrar oferta | Identificat | Identificat | Analitzat | Complet |  |  |  |  | Implementar els casos d’ús per prioritat
Mostrar perfil | Esbossat | Refinat | Complet | Complet |  |  |  |  | Validar les funcionalitats implementades
Enviar missatges | Esbossat | Refinat | Complet | Complet |  |  |  |  | Provar l'estat de la integració del producte
Valorar ofertant | Identificat | Esbossat | Complet | Complet |  |  |  | C2 | Explorar els casos d’ús a implementar
Valorar treballador | Identificat | Esbossat | Complet | Complet |  |  |  |  | Plantejar nous requisits i casos d'ús emergents
Mostrar historial | Identificat | Esbossat | Analitzat | Complet |  |  |  |  | Implementar els casos d’ús per prioritat
Modificar configuracions | Identificat | Esbossat | Complet | Complet |  |  |  |  | Validar les funcionalitats implementades
Sol·licitar ajuda | Identificat | Esbossat | Analitzat | Complet |  |  |  |  | Provar l'estat de la integració del producte
Modificar perfil | Identificat | Esbossat | Complet | Complet |  |  |  | C3 | Explorar els casos d’ús a implementar
Plantejar nous requisits i casos d'ús emergents
Implementar els casos d’ús per prioritat
Validar les funcionalitats implementades
Provar l'estat de la integració del producte
Estat de cas d'ús | Inception | Elaboration | Construction | Transition |  |  |  |  | Obtenir la versió beta del software
Idenficat | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | Transition | T1 | Desplegar la versió beta en fase de prova | 2024-11-21 | 2025-01-01 | 89.2618
Esbossat | 50% | 81.82% | 100% | 100% |  |  |  |  | Obtenir i processar feedback
Refinat | 9.091% | 45.45% | 100% | 100% |  |  |  |  | Mitigar els problemes detectats al feedback
Analitzat | 0% | 22.73% | 100% | 100% |  |  |  |  | Entrega a client
Complet | 0% | 9.091% | 72.73% | 100%
Temps Esforç del Projecte (sense paral·lelitzar) | 5355.7075 | hores | 669.4634 | jornades feina
| 37.1924 | mesos | 3.0994 | anys
Rol | Inception | Elaboration | Construction | Transition
Effort | 5% | 20% | 65% | 10%
Gestor de projecte | 40% | 10% | 15% | 50%
Programador senior | 5% | 30% | 15% | 10%
Arquitecte de SW | 15% | 20% | 5% | 0%
Enginyer de Requisits | 40% | 20% | 10% | 5%
Programador júnior | 0% | 15% | 40% | 15%
Tester | 0% | 5% | 15% | 20%
Hores Per Càrreg i Fase
Rol | Inception | Elaboration | Construction | Transition
Gestor de projecte | 107.1141 | 107.1141 | 522.1815 | 267.7854 | 1004.1952
Programador senior | 13.3893 | 321.3424 | 522.1815 | 53.5571 | 910.4703
Arquitecte de SW | 40.1678 | 214.2283 | 174.0605 | 0 | 428.4566
Enginyer de Requisits | 107.1141 | 214.2283 | 348.121 | 26.7785 | 696.242
Programador júnior | 0 | 160.6712 | 1392.484 | 80.3356 | 1633.4908
Tester | 0 | 53.5571 | 522.1815 | 107.1141 | 682.8527
Effort (hores) | 267.7854 | 1071.1415 | 3481.2099 | 535.5707 | 5355.7075
Hores Per Persona i Fase
Rol | Inception | Elaboration | Construction | Transition
Gestor de projecte | 53.5571 | 53.5571 | 261.0907 | 133.8927 | 502.0976
Programador senior | 6.6946 | 160.6712 | 261.0907 | 26.7785 | 455.2351
Arquitecte de SW | 40.1678 | 214.2283 | 174.0605 | 0 | 428.4566
Enginyer de Requisits | 107.1141 | 214.2283 | 348.121 | 26.7785 | 696.242
Programador júnior | 0 | 53.5571 | 464.1613 | 26.7785 | 544.4969
Tester | 0 | 53.5571 | 522.1815 | 107.1141 | 682.8527
Effort (hores) | 207.5337 | 749.799 | 2030.7058 | 321.3424 | 3309.3809
Dates Límit per Fases | Susposem l'inici del projecte el dia 10 de Novembre
Rol | Inception | Elaboration | Construction | Transition
Jornades Feina de 8h | 26 | 94 | 254 | 41 | 415 | jornades
Data Inici | 2023-11-10 | 2023-12-07 | 2024-03-11 | 2024-11-21
Data Límit | 2023-12-06 | 2024-03-10 | 2024-11-20 | 2025-01-01
Schedule | 10% | 30% | 50% | 10%
Schedule (hores) | 535.5707 | 1606.7123 | 2677.8538 | 535.5707
Temps Esforç del Projecte (definitiu) | 415 | jornades feina | 23.0556 | mesos
| 1.9213 | anys
Formulas:
Inception = [Inception, row above]+C81
Elaboration = [Inception, row below]+1

## Diagram de Gantt
| 2023-11-10 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-04 | 2023-06-05 | 2023-12-06
Definir la idea de negoci conjunta
Establir la magnitud geogràfica del projecte
Triar l'arquitectura pel software
Determinar els requisits del negoci
Crear el pla de desenvolupament de software