## ProjTemps
Estimació del temps
Fòrmules
|  | Estimació temps | EstimacióTemps = UCP * PF
|  | UCP | UCP = (UUCW + UAW) * TCF * ECF
|  | UUCW | UUCW = ∑c : c∈casosÚs : pes(c)
|  | UAW | UAW = ∑a : a∈actors : pes(a)
|  | TCF | TCF = 0.6+ ( ∑f: f∈fTec: pes(f)*prioritat(f)/100)
|  | ECF | ECF = 1.4 + (-0.03* (∑f: f∈fEnv: pes(f)*prioritat(f)/100))
|  | PF | PF = Usar un valor entre 15 i 30
Càlcul
|  | UUCW | UUCW = ∑c : c∈casosÚs : pes(c) | 150
|  |  | CAS D'ÚS | COMPLEXITAT | PES
|  |  | LOG IN | SIMPLE | 5
|  |  | LOG OUT | SIMPLE | 5
|  |  | LOG IN DEFIB | SIMPLE | 5
|  |  | LOG OUT DEFIB | SIMPLE | 5
|  |  | *GENERAR HORARIS | MIG | 10
|  |  | GUARDAR HORARIS GENERATS | MIG | 10
|  |  | *VEURE DOCUMENTACIÓ ACTIVITATS | SIMPLE | 5
|  |  | GUARDAR ACTIVITATS | MIG | 10
|  |  | PRESENTAR COM A DELEGAT | MIG | 10
|  |  | VOTAR DELEGAT | MIG | 10
|  |  | *ENVIAR INFORMES DELEGATS | MIG | 10
|  |  | VEURE INFORMES DELEGATS | SIMPLE | 5
|  |  | CONTACTAR AMB DELEGAT | COMPLEX | 15
|  |  | CONTACTAR AMB PROFESSOR | COMPLEX | 15
|  |  | CONTACTAR AMB DEFIB | COMPLEX | 15
|  |  | RESPONDRE CONSULTA | COMPLEX | 15
|  | UAW | UAW = ∑a : a∈actors : pes(a) | 15
|  |  | ACTOR | COMPLEXITAT | PES
|  |  | ESTUDIANT | COMPLEX | 3
|  |  | PROFESSOR | COMPLEX | 3
|  |  | DELEGAT | COMPLEX | 3
|  |  | DEFIB | COMPLEX | 3
|  |  | API RACO | SIMPLE | 1
|  |  | API DEFIB | SIMPLE | 1
|  |  | API CALENDARI | SIMPLE | 1
|  | TCF | TCF = 0.6+ ( ∑f: f∈fTec: pes(f)*prioritat(f)/100) | 1.06
|  |  | COMPLEXITAT TÈCNICA | PES | PRIORITAT | PES*PRIORITAT/100
|  |  | DISTRIBUTED SYSTEM | 2 | 3 | 0.06
|  |  | PERFORMANCE | 1 | 3 | 0.03
|  |  | END USER EFFICIENCY | 1 | 3 | 0.03
|  |  | COMPLEX INTERNAL PROCESSING | 1 | 1 | 0.01
|  |  | REUSABILITY | 1 | 4 | 0.04
|  |  | EASY TO INSTALL | 0.5 | 5 | 0.025
|  |  | EASY TO USE | 0.5 | 5 | 0.025
|  |  | PORTABILITY | 2 | 5 | 0.1
|  |  | EASY TO CHANGE | 1 | 5 | 0.05
|  |  | CONCURRENCY | 1 | 3 | 0.03
|  |  | SPECIAL SECURITY FEATURES | 1 | 2 | 0.02
|  |  | PROVIDES DIRECT ACCESS FOR THIRD PARTIES | 1 | 3 | 0.03
|  |  | SPECIAL USER TRAINING FACILITIES ARE REQUIRED | 1 | 1 | 0.01
|  | ECF | ECF = 1.4 + (-0.03* (∑f: f∈fEnv: pes(f)*prioritat(f)/100)) | 0.89
|  |  | FACTOR D'ENTORN | PES | AVALUACIÓ | PES * AVALUACIÓ
|  |  | FAMILIARITY WITH UP | 1.5 | 3 | 4.5
|  |  | PART-TIME WORKERS | -1 | 2 | -2
|  |  | ANALYST CAPABILITY | 0.5 | 3 | 1.5
|  |  | APPLICATION EXPERIENCE | 0.5 | 2 | 1
|  |  | OBJECT-ORIENTED EXPERIENCE | 1 | 3 | 3
|  |  | MOTIVATION | 1 | 4 | 4
|  |  | DIFFICULT PROGRAMMING LANGUAGE | -1 | 1 | -1
|  |  | STABLE REQUIREMENTS | 2 | 3 | 6
|  | UCP | UCP = (UUCW + UAW) * TCF * ECF | 155.661
|  | PF | PF = Usar un valor entre 15 i 30 | 20
|  | Estimació temps | EstimacióTemps = UCP * PF | 3113.22 | hores |  | 129.7175 | dies

## ProjCost
Estimació del cost
Informació donada
|  |  | 5% | 20% | 65% | 10%
|  | Rol | Inception (5%) | Elaboration (20%) | Construction (65%) | Transition (10%)
|  | Cap de projecte | 20% | 15% | 15% | 60%
|  | Programador Sènior | 0% | 20% | 35% | 15%
|  | Programador Junior | 0% | 15% | 15% | 5%
|  | Dissenyador gràfic | 5% | 20% | 5% | 10%
|  | Enginyer de requisits | 65% | 5% | 0% | 0%
|  | Arquitecte del software | 10% | 20% | 15% | 10%
|  | Tester | 0% | 5% | 15% | 0%
|  | Rol | Preu/Hora | Persones | Esforç | Hores/Carrec | Hores/Persona | Cost/Carrec | Cost/Persona | SS | Euros fixes | Cost/Persona + SS + Euros fixes | Despeses estructurals(15%) | Total brut/persona | Total brut/carrec | Suma total | 80176.5476
|  | Cap de projecte | 20 | 1 | 19.75 | 614.861 | 614.861 | 12297.219 | 12297.219 | 4918.8876 | 200 | 17416.1066 | 2612.416 | 20028.5226 | 20028.5226
|  | Programador Sènior | 18 | 2 | 28.25 | 879.4846 | 439.7423 | 15830.7237 | 7915.3619 | 3166.1447 | 200 | 11281.5066 | 1692.226 | 12973.7326 | 25947.4652 | Benefici(50%) | 40088.2738
|  | Programador Junior | 8.5 | 2 | 13.25 | 412.5016 | 206.2508 | 3506.264 | 1753.132 | 701.2528 | 200 | 2654.3848 | 398.1577 | 3052.5425 | 6105.0851 | Contingències(10%) | 8017.6548
|  | Dissenyador gràfic | 9 | 2 | 8.5 | 264.6237 | 132.3118 | 2381.6133 | 1190.8066 | 476.3227 | 200 | 1867.1293 | 280.0694 | 2147.1987 | 4294.3974
|  | Enginyer de requisits | 15 | 2 | 4.25 | 132.3118 | 66.1559 | 1984.6778 | 992.3389 | 396.9355 | 200 | 1589.2744 | 238.3912 | 1827.6656 | 3655.3312 | Pressupost final | 128282.4762
|  | Arquitecte del software | 18 | 1 | 15.25 | 474.7661 | 474.7661 | 8545.7889 | 8545.7889 | 3418.3156 | 200 | 12164.1045 | 1824.6157 | 13988.7201 | 13988.7201
|  | Tester | 11 | 1 | 10.75 | 334.6712 | 334.6712 | 3681.3827 | 3681.3827 | 1472.5531 | 200 | 5353.9357 | 803.0904 | 6157.0261 | 6157.0261
|  | Hores totals projecte | 3113.22

## FaseCasos
Casos d'ús a cada fase
| CAS D'ÚS | Inception | Elaboration | Construction | Transition
| LOG IN | Identificat | Analitzat | Complet | Complet
| LOG OUT | Identificat | Analitzat | Complet | Complet
| LOG IN DEFIB | Identificat | Esbossat | Complet | Complet
| LOG OUT DEFIB | Identificat | Esbossat | Complet | Complet
| *GENERAR HORARIS | Identificat | Esbossat | Analitzat | Complet
| GUARDAR HORARIS GENERATS | Identificat | Esbossat | Complet | Complet
| *VEURE DOCUMENTACIÓ ACTIVITATS | Identificat | Esbossat | Analitzat | Complet
| GUARDAR ACTIVITATS | Identificat | Esbossat | Complet | Complet
| PRESENTAR COM A DELEGAT | Identificat | Esbossat | Complet | Complet
| VOTAR DELEGAT | Identificat | Esbossat | Analitzat | Complet
| *ENVIAR INFORMES DELEGATS | Identificat | Analitzat | Complet | Complet
| VEURE INFORMES DELEGATS | Identificat | Refinat | Complet | Complet
| CONTACTAR AMB DELEGAT | Identificat | Refinat | Complet | Complet
| CONTACTAR AMB PROFESSOR | Identificat | Refinat | Complet | Complet
| CONTACTAR AMB DEFIB | Identificat | Refinat | Complet | Complet
| RESPONDRE CONSULTA | Esbossat | Analitzat | Complet | Complet
| Estat de cas d'ús | Inception | Elaboration | Construction | Transition
| Idenficat | 93.75% | 0% | 0% | 0%
| Esbossat | 6.25% | 50% | 0% | 0%
| Refinat | 0% | 25% | 0% | 0%
| Analitzat | 0% | 25% | 18.75% | 0%
| Complet | 0% | 0% | 81.25% | 100%

## FaseHoresCarreg
Casos d'ús a cada fase
Hores per càrreg i fase
|  |  | 5% | 20% | 65% | 10%
|  | Rol | Inception (5%) | Elaboration (20%) | Construction (65%) | Trensition (10%)
|  | Cap de projecte | 20% | 15% | 15% | 60% | p
|  | Programador Sènior | 0% | 20% | 35% | 15%
|  | Programador Junior | 0% | 15% | 15% | 5%
|  | Dissenyador gràfic | 5% | 20% | 5% | 10%
|  | Enginyer de requisits | 65% | 5% | 0% | 0%
|  | Arquitecte del software | 10% | 20% | 15% | 10%
|  | Tester | 0% | 5% | 15% | 0%
|  | Rol | Inception (5%) | Elaboration (20%) | Construction (65%) | Trensition (10%)
|  | Cap de projecte | 31.1322 | 93.3966 | 303.5389 | 186.7932 | 614.861
|  | Programador Sènior | 0 | 124.5288 | 708.2576 | 46.6983 | 879.4846
|  | Programador Junior | 0 | 93.3966 | 303.5389 | 15.5661 | 412.5016
|  | Dissenyador gràfic | 7.7831 | 124.5288 | 101.1796 | 31.1322 | 264.6237
|  | Enginyer de requisits | 101.1796 | 31.1322 | 0 | 0 | 132.3118
|  | Arquitecte del software | 15.5661 | 124.5288 | 303.5389 | 31.1322 | 474.7661
|  | Tester | 0 | 31.1322 | 303.5389 | 0 | 334.6712
|  |  | 155.661 | 622.644 | 2023.593 | 311.322 | 3113.22
|  | Hores totals projecte | 3113.22
Hores per persona i fase
|  | Rol | Inception (5%) | Elaboration (20%) | Construction (65%) | Trensition (10%)
|  | Cap de projecte | 31.1322 | 93.3966 | 303.5389 | 186.7932 | 614.861
|  | Programador Sènior | 0 | 62.2644 | 354.1288 | 23.3492 | 439.7423
|  | Programador Junior | 0 | 46.6983 | 151.7695 | 7.7831 | 206.2508
|  | Dissenyador gràfic | 3.8915 | 62.2644 | 50.5898 | 15.5661 | 132.3118
|  | Enginyer de requisits | 50.5898 | 15.5661 | 0 | 0 | 66.1559
|  | Arquitecte del software | 15.5661 | 124.5288 | 303.5389 | 31.1322 | 474.7661
|  | Tester | 0 | 31.1322 | 303.5389 | 0 | 334.6712
|  |  | 101.1796 | 435.8508 | 1467.1049 | 264.6237 | 2268.7591
|  | Hores totals projecte | 3113.22
Dates límit de cada fase
Suposem que comencem el projecte el dia 4 de Novembre.
|  |  | Inception (5%) | Elaboration (20%) | Construction (65%) | Trensition (10%)
|  | Dies Laborables | 13 | 55 | 184 | 34 | 286 | dies laborables
|  | Data Límit | 2019-10-28 | 2020-02-12 | 2020-10-08 | 2020-11-25
|  | Effort (%) | 5% | 20% | 65% | 10%
|  | Effort (Hores) | 155.661 | 622.644 | 2023.593 | 311.322 | 3113.22
|  | Schedule (%) | 10% | 30% | 50% | 10%
|  | Schedule (Hores) | 311.322 | 933.966 | 1556.61 | 311.322 | 3113.22

## FasesObjectius
Fase | Iteració | Objectius principals | Dates | Staff
Inception | I1 | Definir visió | 4/10/19-28/10/20 | 101.1796
Determinar abast del projecte
Definir l'arquitectura candidata
Crear el cas de negoci
Crear el pla de desenvolupament de software
Elaboration | E1 | Instal·lar i provar l'arquitectura | 29/10/19-12/02/20 | 435.8508
Validar detalls dels requisits
Implementar casos d'ús prioritaris
| E2 | Mitigar riscos arquitectònics
Completar la prova de l'arquitectura
Implementar casos d'ús addicionals
Construction | C1 | Descriure casos d’ús addicionals | 13/02/20-8/10/20 | 1467.1049
Dissenyar subsistemes addicionals
Implementar casos d’ús i subsist.
Integrar el producte i validar l’estat
| C2 | ídem
| C3 | Ídem +
Planificar versió beta i suport usuari
Transition | T1 | Desplegar beta en client | 9/10/20-25/11/20 | 264.6237
Obtenir i processar feedback
Finalitzar suport usuari
Entrega a client

## Gantt
Diagrama de Gantt
Definició de les activitats
|  | Id | Nom | Duració | Personal | Dependència
|  | A | Definir la visió | 1 | Cap de projecte (CP) | -
|  | B | Definir l’estat de l’empresa | 1 | Cap de projecte (CP) | -
|  | C | Determinar l’abast del projecte | 2 | Cap de projecte (CP) | A
|  | D | Identificar les parts interessades | 5 | Enginyer de requisits (ER) | B
|  | E | Definir la arquitectura candidata del sistema | 4 | Arquitecte de software (AS) | B
|  | F | Crear el cas de negoci | 2 | Cap de projecte (CP) | C
|  | G | Definir el pla de desenvolupament de software | 2 | Cap de projecte (CP) | C
|  | H | Crear el pla de desenvolupament de software | 4 | Cap de projecte (CP), Enginyer Requisits (ER) | G
|  | I | Determinar els casos d’ús del sistema | 6 | Enginyer de requisits (ER) | D
|  | J | Especificar els requisits no funcionals | 5 | Enginyer de requisits (ER) | F
|  | K | Refinar definició del sistema | 2 | Enginyer de requisits (ER) | G
|  | L | Estimar els riscos potencials | 2 | Cap de projecte (CP) | C
Diagrama de Gantt
[8 empty] | 2019-10-04 | 2019-10-05 | 2019-10-06 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-12 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 2019-10-26 | 2019-10-27 | 2019-10-28
A | bar: 2019-10-07
B | bar: 2019-10-04
C | bar: 2019-10-08 to 2019-10-09
[7 empty] | D | 2019-10-07: ER1
E | bar: 2019-10-10 to 2019-10-11; 2019-10-14 to 2019-10-15
F | bar: 2019-10-10 to 2019-10-11
G | bar: 2019-10-14 to 2019-10-15
[7 empty] | H | 2019-10-16: CP + ER2
[7 empty] | I | 2019-10-14: ER1
[7 empty] | J | 2019-10-22: ER2
[7 empty] | K | 2019-10-22: ER1
L | bar: 2019-10-22 to 2019-10-23